**Приложение**

**к приказу № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**План-график**

**мероприятий по подготовке и проведению**

 **государственной (итоговой) аттестации**

**выпускников 9-х,11-х классов**

**в 2022-2023 учебном году**

| **№****п/п** | **Основные мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение** |
| 1.\ | Подготовка приказов:- «Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов МБОУ СШ № 41 г. Липецка в 2022-2023 учебном году» | сентябрь | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| - «Об участии в общегородской апробации написания итогового сочинения (изложения) учащихся 11-х классов МБОУ СШ № 41 города Липецка»  | ноябрь | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| - «Об участии в итоговом сочинении учащихся 11-х классов МБОУ СШ № 41 г. Липецка» | ноябрь | заместитель директораСафронова О.Н. |
| - «Об участии в общегородской апробации итогового собеседования по русскому языку учащихся 9-х классов» | январь | заместитель директораСафронова О.Н. |
| - «Об участии обучающихся 9-х классов в прохождении итогового собеседования по русскому языку» | Февраль, март, май | заместитель директораСафронова О.Н. |
| - «Об участии в едином информационном дне «ЕГЭ-2022: Знаю! Умею! Действую!» в общеобразовательных учреждениях города Липецка» | ноябрь | заместитель директораСафронова О.Н. |
| - «Об участии в едином информационном дне «ОГЭ-2022: Знаю! Умею! Действую!» в общеобразовательных учреждениях города Липецка» | декабрь | заместитель директораСафронова О.Н. |
| - «Об участии в репетиционных тестированиях учащихся 9, 11-х классов МБОУ СШ № 41 г. Липецка по русскому языку, математике и по предметам по выбору» | в течение года | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| - «Об участии в общегородском репетиционном тестировании учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка по математике на базовом и профильном уровнях»  | март | заместитель директора Сафронова О.Н. |
|  | - «Об участии в общегородском репетиционном тестировании учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка по математике»  | апрель | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| - «Об организованном участии учащихся 9, 11-х классов МБОУ СШ № 41 города Липецка в государственной итоговой аттестации в 2023 году**»**  | апрель | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| - «Об участии учащихся 11-х классов МБОУ СШ № 41 г. Липецка в ЕГЭ» | май | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| - «Об участии учащихся 9-х классов МБОУ СШ № 41 г. Липецка в ОГЭ» | май | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| **Ожидаемые результаты:**- сформированность пакета распорядительных документов, регламентирующих подготовку проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов МБОУ СШ № 41 г. Липецка в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году  |
| **Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение** |
| 2.1 | Подготовка и проведение заседаний педагогического совета: * анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов школы в 2023 году
 | Август | Директор школы Сошкина О.В.,заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 2.2 | Подготовка и проведение совещаний при директоре: * о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов школы в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году;
* о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году;
* о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году;

др. | в течение года | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 2.3 | Подготовка и проведение заседаний МК:* о внесении изменений в рабочие программы по предметам на основе поэлементного анализа результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов школы в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022 году;
* о подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов школы в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году;
* о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году;
* о подготовке к участию учащихся 11-х классов в итоговом сочинении (изложении) в 2022-2023 учебном году;
* о подготовке к участию учащихся 9-х классов в итоговом собеседовании по русскому языку;
* об изменениях в КИМ 2023;
* об открытых банках заданий ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам;
* о порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
* о правилах заполнения бланков ответов;
* о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов 2022-2023 учебного года;
* др.
 | в течение года | заместители директора Сафронова О.Н.,Дугина Н.В. |
| 2.4 | Подготовка и проведение семинаров – практикумов на методических кафедрах для учителей- предметников «О ЕГЭ предметно»:* о нормативных правовых основах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
* об изменениях в КИМ 2023 года;
* о подготовке к участию учащихся 11-х классов в написании итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году;
* об открытых банках заданий государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ по предметам;
* о роли методических кафедр в обеспечении систематического и объективного контроля за качеством обучения как условия успешной подготовки учащихся кгосударственной итоговой аттестации учащихся;
* из опыта работы учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации;
* о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
* др.
 | в течение года | заместитель директора Сафронова О.Н.,руководители МК |
| 2.5 | Формирование списков кандидатур для включения в состав:* предметных комиссий;
* членов ГЭК Липецкой области;
* уполномоченных представителей ГЭК Липецкой области;
* руководителей ППЭ;
* верификаторов;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов по работе с программным обеспечением;

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ на ОГЭ по физике, информатике и ИКТ; др. | Ноябрь 2021 года январь-апрель 2022 года | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 2.6 | Организация обучения организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н.ответственный организаторЛанг Е.В. |
| 2.7 | Направление работников школы в составы ГЭК Липецкой области, конфликтных комиссий, предметных комиссий, руководителей ППЭ, верификаторов, организаторов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ на ОГЭ по физике, др. | в соответствии с планом | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 2.8 | Направление работников ОУ на семинары, совещания, курсы, др., проводимые департаментом образования администрации г. Липецка, управлением образования и науки Липецкой области, ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования», ЦМОКО по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | В течении года | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 2.9 | Направление руководителей МК на заседания ГПС | в течение года | Заместитель директора Сошкина О.В. |
| 2.10 | Подготовка и проведение инструктажей, учёб, семинаров с педагогическими работниками задействованными в организации проведения государственной итоговой аттестации | май-июнь | Заместитель директора Сафронова О.Н.ответственный организаторЛанг Е.В. |
| 2.11 | Консультирование педагогов, родителей (законных представителей), учащихся по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | администрация школы |
| **Ожидаемые результаты:**- повышение компетентности и уровня ответственности лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, учащихся, родителей |
| **Раздел III. Организационное обеспечение** |
| 3.1 | Организация взаимодействия педагогов, родителей (законных представителей), учащихся по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  | в течение года | Администрация школы |
| 3.2 | Сбор и анализ информации о количестве учащихся 11-х классов, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения)  | ноябрь | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 11-х классов  |
| 3.3 | Сбор и анализ предварительной информации о выборе учащимися 9, 11-х классов предметов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Сентябрь-октябрь | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 11-х классов классные руководители 9-х классов  |
| 3.4 | Участие в общегородской апробации написания итогового сочинения (изложения) | 9 ноября2022 года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 11-х классов  |
| 3.5 | Участие выпускников 11-х классов в написании итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2022 года, февраль, май 2023 года | Заместитель директора Сафронова О.Н., классные руководители 11-х классов  |
| 3.6 | Участие в общегородской апробации итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов | 13 января2023 года | Заместитель директора Сафронова О.Н., классные руководители 9-х классов  |
| 3.7. | Участие в итогового собеседовании по русскому языку для обучающихся 9-х классов | Февраль, март, май | Заместитель директора Сафронова О.Н., классные руководители 9-х классов |
| 3.8 | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; организаторах ППЭ; руководителях ППЭ; др.  | Ноябрь-март | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9, 11-х классов  |
| 3.9 | Формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах | январь | Заместитель директора Сафронова О.Н.,Учитель информатики |
| 3.10 | Организация работы по привлечению родителей (законных представителей) к участию в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в качестве общественных наблюдателей | Декабрь- июнь | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 3.11 | Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ от обучающихся 11-х классов | До 1 февраля2023 | Заместитель директора Сафронова О.Н.классные руководители 11-х классов  |
| 3.12 | Сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ от учащихся 9-х классов | До 1 марта2023 | Заместитель директора Сафронова О.Н.классные руководители 9-х классов |
| 3.13 | Проведение репетиционных тестирований по предметам ЕГЭ, ОГЭ | по графику  | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 3.14 | Организация и проведение групповых занятий, индивидуальных консультаций по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ | по графику | Заместитель директора Сафронова О.Н.,учителя-предметники |
| 3.15 | Участие в общегородском репетиционном тестировании учащихся 11-х классов по математике (базовый, профильный уровень) | 16 марта 2023 года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 11-х классов  |
| 3.16 | Участие в общегородском репетиционном тестировании учащихся 9-х классов по математике  | 6 апреля 2023 года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9-х классов |
| 3.17 | Участие в областном мониторинге учебных достижений учащихся по математике | В течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 3.18 | Подготовка оперативной информации о явке участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на экзамены, организаторов ППЭ | март-июль, сентябрь | заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 3.19 | Ознакомление участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с результатами экзаменов | Март-июль, сентябрь | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9, 11-х классов  |
| **Ожидаемые результаты:**- сформированность организационных условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических документов федерального, регионального и муниципального уровней;- достижение согласованности и координации действий департамента образования администрации города Липецка и управления образования и науки Липецкой области, школы по созданию условий по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| **Раздел IV. Информационное обеспечение. Информационная безопасность.** |
| 4.1 | Информирование учащихся, родителей, учителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 4.2 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Директор школы Сошкина О.В.заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 4.3 | Организация и проведение классных родительских собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Классные руководители 9, 11-х классов  |
| 4.4 | Организация и проведение классных собраний учащихся по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Ноябрь, январь, март, май | Классные руководители 9, 11-х классов  |
| 4.5 | Организация и проведение групповых занятий, индивидуальных консультаций и психологических тренингов по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Педагог-психолог Карлина К.А. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.6 | Организация и проведение единого информационного дня «ЕГЭ-2023: Знаю! Умею! Действую!» | 25 ноября 2022 года  | Заместитель директора Сафронова О.Н.педагог-психолог Карлина К.А.классные руководители 11-х классов руководители МК,учителя-предметники |
| 4.7 | Организация и проведение квеста «Тайна ЕГЭ» для учащихся 11-х классов | 20 января 2023 года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 11-х классов  |
| 4.8 | Организация и проведение единого информационного дня «ОГЭ-2022: Знаю! Умею! Действую!» | 9 декабря 2022 года  | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9-х классов руководители МК,учителя-предметники |
| 4.9 | Организация и проведение квеста «В поисках знаний» для учащихся 9-х классов | 24 февраля 2023 года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9-х классов  |
| 4.10 | Обеспечение учащихся 9, 11-х классов и их родителей пакетом документов, содержащих извлечения из нормативных правовых документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, памятками  | Ноябрь-май | Заместитель директора Сафронова О.Н.классные руководители 9, 11-х классов  |
| 4.11 | Оформление и систематическое обновление информационных стендов по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в учебных кабинетах, рекреации школы | в течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,учителя-предметники |
| 4.12 | Систематическое обновление и пополнение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте школы | в течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н., Богословская Т.Н. |
| 4.13 | Проведение диагностики учащихся 9, 11-х классов по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году  | в течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9, 11-х классов  |
| 4.14 | Проведение социологического исследования учащихся 9, 11-х классов, их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение года | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9, 11-х классов |
| **Ожидаемые результаты:****-** сформированность достоверной, полной и открытой информационной среды государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; |
|  |
| **Раздел V. Статистика и анализ результатов** |
| 5.1 | Сбор, обработка результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 учебном году | июнь-июль, сентябрь | Заместитель директора Сафронова О.Н.,руководители МК |
| 5.2 | Сбор и анализ результатов итогового сочинения (изложения) учащихся 11-х классов | Декабрь, февраль, май | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 5.3 | Сбор и анализ результатов итогового собеседования учащихся 9-х классов | Январь, март, июнь | Заместитель директора Сафронова О.Н. |
| 5.4 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (отчет о самообследовании школы, педагогический совет школы) | июль-сентябрь  | Администрация школы, Руководители МК |
| 5.5 | Сбор и анализ информации об итогах трудоустройства выпускников 9, 11-х классов школы | сентябрь  | Заместитель директора Сафронова О.Н.,классные руководители 9, 11-х классов  |
| **Ожидаемые результаты:**- формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, анализа и интерпретации статистических и информационных материалов о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |